## Sheet1
| Кодзадачи | НазваниеЗадачи | Кол-во дней
0 | 1 | Предпроектные работы | 3.2467
1 | 1.4.2 | Заключение ДАЗУ на период строительства | 3.7381
2 | 3 | Проектно-изыскательские работы | 4.6128
3 | 3.1 | Задание на проектирование | 1.0816
4 | 3.11 | Разработка проектно-сметной документации (Стадия П) | 1.7513
5 | 3.13 | Экспертиза проекта | 1.8243
6 | 3.3 | Разработка и согласование АПР | 1.9878
7 | 3.8 | Утверждение перечня ТХ в ДОНМ | 0
8 | 4 | Строительно-монтажные работы | 3.5672
9 | 4.1.1 | Разрешение на строительство | 1.4139
10 | 4.10 | ПНР | 2.2908
11 | 4.11 | Наружные инженерные сети | 2.4009
12 | 4.12 | Благоустройство | 1.6159
13 | 4.2 | Подготовительные работы | 1.0857
14 | 4.3 | Земляные работы (котлован) | 1.121
15 | 4.4 | Монолитные работы | 1.1853
16 | 4.5 | Кровля | 1.3186
17 | 4.6 | Устройство фасадов и остекление (закрытие контутра) | 1.4793
18 | 4.7 | Внутренние инженерные системы | 1.7679
19 | 4.8 | Технологическое оборудование | 2.243
20 | 4.9 | Отделочные работы | 2.2088
21 | 5 | Завершение строительства и приемка работ | 3.1393
22 | 5.11 | Комплексные испытания | 1.7704
23 | 7.1 | Проведение итоговой проверки МГСН | 1.6821
24 | 7.1.8 | Получение Заключения о соответствии | 1.8338
25 | 7.4 | Разрешение на ввод в эксплуатацию | 1.6435